**รายงานผลการดำเนินงาน**

**(การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)**



**เทศบาลตำบลเมืองศรีไค**

**อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**

**ส่วนที่ 1**

**การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน**

**(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)**

**...................................................**

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในแผนดำเนินงานฉบับนี้ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลเมืองศรีไค ทั้งที่ปรากฎในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจำแนกรายละเอียด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาที่แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จึงขอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สรุปได้ดังนี้

 โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน จำนวน 32 โครงการ

* รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ 6 เดือน (แล้วเสร็จ) จำนวน 5 โครงการ

คิดเป็น 15.62

* อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
* ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.37

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลเมืองศรีไค**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ /แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565** | **ดำเนินการจริง** | **หมายเหตุ** |
| **จำนวน****โครงการ** | **จำนวนเงิน****(บาท)** | **จำนวน****โครงการ** | **จำนวนเงิน****(บาทป** |
| **1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 3 | 1,256,000 | - | - | กองช่าง |
|  รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 | 3 | 1,256,000 | - | - |  |
| **2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต** 2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 25 | 7,0001,140,000 | -1 | -188,412 | สำนักปลัดสำนักปลัด |
|  รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 | 7 | 1,147,000 |  1 | 188,412 |  |
| **3. ยุทธศาสตร์ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม** **และการรักษาความสงบเรียบร้อย** 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | 32 | 510,00070,000 | 2- | 138,500- | สำนักปลัดสำนักปลัด |
|  รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 | 5 | 580,000 | 2 | 138,500 |  |
|  **4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว** 4.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 5,000 | - | - | สำนักปลัด |
|  รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 | 1 | 5,000 | - | - |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | - | - | - | - | - |
|  รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 | - |  - | - | - | - |
| **6. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญยาท้องถิ่น** 6.1 แผนงานการศึกษา 6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ  นันทนาการ | 74 | 1,753,500 17,000 | 2- | 735,355- | กองการศึกษากองการศึกษา |
|  รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 | 11 | 1,770,500 | 2 | 735,355 |  |
|  **7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ** 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5 | 62,000 | - | - | สำนักปลัด |
|  รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 | 5 | 62,000 | - | - |  |
|  บัญชีครุภัณฑ์ - |  |  |  |  |  |
|  **รวมทุกยุทธศาสตร์** | 32 | 4,820,500 | 5 | 1,062,267 |  |

**บัญชีโครงการ/กิจการม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลเมืองศรีไค**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ทางไปวัดป่าห้วยข้าวสาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร | 237,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนดอน หมู่ที่ 1 บ้านค้อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 ซอยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร – วัดปู่ผ้าขาว งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 550.00 เมตร  | 851,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
|  |  | งานดินถมคันทางพร้อมปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ประมาณดินถมคันทาง 4,500.00 ลูกบากศ์เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 11 นานางบรรณ วงมาเกษถึงวังเดือนห้า งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง) กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 550.00 เมตร งานดินถมคันทางพร้อมปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณดินถมคันทาง 825.00 ลูกบากศ์เมตร  | 168,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ | 3,500 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมราษฎร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้กับราษฎรตามอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลสามารถดำเนินการได้ | 3,500 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |

 **2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อเป็นค่ารณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |
| 3 | โครงการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเมืองศรีไค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบด้วย ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาคนงานในโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 900,000 | 188,412 | ✓ | - | - | ✓ |  - |  |
| 4 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 10,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จำนวน 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 220,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

 **3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยและสถานที่จำหน่าย และสะสมอาหาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย และสถานที่ จำหน่ายและสะสมอาหาร | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ | 5,000 | 5,000 | ✓ | - | - | ✓ |  - |  |
| 3 | โครงการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองศรีไค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจัดทำป้าย ฯลฯ | 500,000 | 133,500 | ✓ | - | - | ✓ |  - |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

 **3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ของศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอวารินชำราบ | 30,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี | 40,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |

**4. ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริมลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว**

 **3.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืช เนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |

**5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| - |  - |  - |  - | - | - | - | - | - |  - |  |

**6. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนะธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **6.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการวันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันสำคัญของชาติ เช่น วันพอ่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |
| 2 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ | 2,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |
| 3 | โครงการนิเทศภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิเทศภายใน ฯลฯ | 2,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |
| 4 | โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ | 2,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค1)เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 245 วัน2) เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)3) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 200 บาท2) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 200 บาท ต่อคนต่อปี3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 300 บาทต่อคนต่อปี4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ จำนวน 430 บาท ต่อคนต่อปี | 900,500 | 327,955 | ✓ | - | - | ✓ |  - |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ฯลฯ | 2,000 | - | ✓ | - | - | ✓ |   - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 7 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน | 840,000 | 407,400 | ✓ | - | - | ✓ |  - |  |

**6. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนะธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **6.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ฯลฯ | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |
| 2 | โครงการกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เช่นวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน งานประเพณีการทำบุญต่างๆ | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |  **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 3 | โครงการวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันสงกรานต์ เช่น กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลเมืองศรีไค ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯล | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |
| 4 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 2,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |  |

**7. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ**

 **7.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ผู้แทนชุมชน ตัวแทนเยาวชน ในเขตพื้นที่ | 10,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |
| 2 | อุดหนุนปกครองอำเภอวารินชำราบ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี | 20,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |
| 3 | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวารินชำราบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวารินชำราบ โดยมอบหมายให้ อบต./เทศบาล หนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ | 30,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 4 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคมแผนระดับตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคมแผน | 1,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |
| 5 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในตำบลเมืองศรีไค อันได้แก่ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 1,000 | - | - | ✓ | - | ✓ |  - |

**บัญชีครุภัณฑ์**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลเมืองศรีไค**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อครุภัณฑ์** | **รายละเอียด****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ****(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย****(บาท)** | **การดำเนินการ** | **การรายงาน** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

 เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองศรีไค โดยมีผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565) มีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้

 **ปัญหา อุปสรรค**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานียังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดอุบลราชธานี มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลตำบลเมืองศรีไคก็ได้ดำเนินการได้ดำเนินการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตตำบลเมืองศรีไค ด้วยความเหมาะสม

 **ข้อเสนอแนะ**

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ((COVID – 19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบลเมืองศรีไคจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

**……………………………………**